백년의 월광 : 꼬리가 닿는 거리

1인 개발 프로세스

설계 · 제작 · 검증 워크플로우

────────────────────────────────

보기엔 깊고, 플레이는 즉시 이해되는 게임

컨셉아트는 상상 자극용 · 인게임은 컴팩트

스코프 통제 = 생존

────────────────────────────────

2026.05  |  초안  |  Tail of the Eclipse

# 0. 핵심 원칙 — 스코프 통제

1인 개발이 실패하는 이유는 거의 항상 스코프 과잉이다. 이 문서는 무엇을 만들지보다 무엇을 만들지 않을지를 먼저 정의한다.

| 해야 할 것 | 하지 말아야 할 것 |
| --- | --- |
| 방 하나의 재미를 먼저 확인 | 처음부터 긴 런 구조를 만들기 |
| 실루엣과 색으로 판독성 확보 | 컨셉아트 수준 인게임 그래픽 추구 |
| 모듈 재조합으로 방 증식 | 방마다 고밀도 배경 신규 제작 |
| 애니메이션 6종 공통 사용 | 캐릭터별 전용 리깅·컷신 제작 |
| 공통 파티클 재활용 | 이펙트마다 새 VFX 에셋 제작 |
| 보스 1종으로 MVP 검증 | 보스마다 복잡한 패턴 동시 설계 |
| 색온도 후처리로 위상 전환 | UI를 장식 프레임 중심으로 과설계 |

⚠ 경고  컨셉아트 퀄리티를 인게임 목표로 착각하는 순간 프로젝트가 죽는다. 키아트는 상상력을 열기 위한 장치다.

# 1. 개발 4단계 로드맵

| 단계 | 목표 | 기간 (목표) | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 프로토타입 | 방 하나에서 핵심 루프 검증 | 4주 | 30초 재미가 느껴지는가 |
| Phase 2 알파 | 전체 방 구조 + 위상 전환 | 6주 | 5분 런이 완주 가능한가 |
| Phase 3 베타 | 폴리싱 + 밸런스 + QA | 4주 | 플레이테스트 완료 |
| Phase 4 출시 | 스토어 등록 + 소프트런치 | 2주 | 앱스토어 심사 통과 |

Phase 1    프로토타입  —  4주

목표 : 방 하나에서 이동 → 자동 사격 → 공명 충전 → Eclipse 순간이 작동하는지 확인.

| 주차 | 작업 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 프로젝트 세팅, 폴더 구조, URP 설정 | Unity 씬 생성 완료 |
| 1주 | 이동 (조이스틱) + 자동 사격 로직 | 캐릭터가 멈추면 탄이 나간다 |
| 2주 | 적 1종 추적 AI + 피격 / 사망 처리 | 적이 쫓아와서 죽는다 |
| 2주 | 방 클리어 조건 + 다음 방 전환 | 방 클리어 → 다음 방 로드 |
| 3주 | 냥/뭉 교대 + 색온도 위상 전환 | 교대 순간 색이 바뀐다 |
| 3주 | 공명 게이지 + Eclipse 풀컬러 순간 | 게이지 100%에서 화면이 터진다 |
| 4주 | 보상 선택 UI (6종 임시) | 방 클리어 후 카드 3개 선택 |
| 4주 | 플레이테스트 #1 | 10분 연속 플레이 가능 여부 확인 |

✓ 체크포인트  방 하나 30~45초 재미 검증 → YES면 Phase 2, NO면 공명/조작 루프 재설계.

Phase 2    알파  —  6주

목표 : 5방 단위 런 완성 + 2.5D 패럴랙스 + 도트 셰이더 첫 적용.

| 주차 | 작업 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 5주 | 2.5D 패럴랙스 6레이어 배치 | L0~L5 스크롤 확인 |
| 5주 | 로우폴리 캐릭터 2종 + 도트 셰이더 | 냥/뭉 실루엣 즉시 구분 |
| 6주 | 폐허 모듈 10종 제작 | 방 3종 조합 가능 |
| 6주 | 애니메이션 6종 (대기/이동/피격/공격/교대/공명) | 모든 상태 커버 |
| 7주 | 흔적방 + Eclipse방 + 보스방 로직 | 5방 사이클 1회 완주 |
| 7주 | 보스 1종 패턴 + 약점 표시 | 보스 처치 가능 |
| 8주 | 공명 파티클 + 피격 이펙트 + 교대 이펙트 | VFX 3종 완성 |
| 9주 | Ghost 셰이더 (비활성 캐릭터) | 반투명 실루엣 표시 |
| 9주 | 사운드 임시 적용 (BGM 1종 + SFX 5종) | 소리 없는 플레이 종료 |
| 10주 | 플레이테스트 #2 | 5분 런 완주율 70% 이상 |

Phase 3    베타  —  4주

목표 : 밸런스 · UI 폴리싱 · 성능 최적화 · 외부 플레이테스트.

| 영역 | 작업 |
| --- | --- |
| 밸런스 | 공명 충전 속도 / 보상 12종 밸런싱 / 보스 체력·패턴 조정 |
| UI | HP·공명 게이지 폴리싱 / 보상 카드 레이아웃 / 교대 버튼 판독성 |
| 비주얼 | 색온도 그레이딩 파인튜닝 / Eclipse 풀컬러 연출 강화 |
| 성능 | 모바일 60fps 확보 / 드로우콜 최적화 / 메모리 프로파일링 |
| QA | 외부 플레이테스터 5인 이상 / 크래시 0건 달성 |
| 앱스토어 | 스크린샷 5종 / 트레일러 영상 30초 / 키아트 3종 |

Phase 4    출시  —  2주

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소프트런치 대상 | 한국 / 캐나다 / 호주 |
| D7 리텐션 목표 | 35% 이상 |
| 핫픽스 체계 | 크리티컬 버그 48시간 내 패치 |
| 글로벌 출시 조건 | D7 35% + 평점 4.2 이상 |

# 2. 아트 제작 파이프라인

1인 개발에서 아트가 병목이 되지 않으려면 순서가 중요하다. 판독성 → 위상 전환 → 디테일 순으로 작업한다.

## 2-1. 캐릭터

| 순서 | 작업 | 도구 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 냥 로우폴리 모델링 (폴리 500 이하) | Blender | FBX |
| 2 | 뭉 로우폴리 모델링 (폴리 500 이하) | Blender | FBX |
| 3 | 도트 셰이더 적용 (URP Custom Lit) | Unity Shader Graph | Material |
| 4 | 리그 & 스키닝 | Blender | Rigged FBX |
| 5 | 공통 애니메이션 6종 | Blender | Animation Clips |
| 6 | Ghost 셰이더 (비활성 캐릭터용) | Unity Shader Graph | Material |
| 7 | 냥 위상 컬러 그레이딩 테스트 | Unity URP Volume | 확인 |
| 8 | 뭉 위상 컬러 그레이딩 테스트 | Unity URP Volume | 확인 |

### 공통 애니메이션 6종 명세

| 애니메이션 | 재생 조건 | 루프 | 길이 (목표) |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기 (Idle) | 정지 상태 | Loop | 1.5초 |
| 이동 (Move) | 조이스틱 입력 | Loop | 0.6초 |
| 피격 (Hit) | 데미지 수신 | Once | 0.3초 |
| 공격 (Attack) | 자동 사격 발사 | Once | 0.4초 |
| 교대 (Swap) | 교대 버튼 | Once | 0.5초 |
| 공명 (Eclipse) | 공명 100% | Once | 1.0초 |

## 2-2. 환경 모듈

방마다 신규 에셋을 만들지 않는다. 10개 모듈을 재배치 + 팔레트 교체로 무한 증식한다.

| 모듈 ID | 이름 | 재사용 방법 |
| --- | --- | --- |
| ENV-01 | 바닥 타일 | 위상에 따라 색온도만 교체 |
| ENV-02 | 기둥 (완전) | 배치 각도 변경 |
| ENV-03 | 기둥 (부서진) | 배치 변형 |
| ENV-04 | 아치 문 | 전경/중경 레이어 이동 |
| ENV-05 | 계단 | 좌우 반전 |
| ENV-06 | 잔해 더미 | 스케일 변형 |
| ENV-07 | 나무 실루엣 | L1 배경 전용 |
| ENV-08 | 비석 | 배치 변형 |
| ENV-09 | 담장 조각 | 타일링 |
| ENV-10 | 탑 실루엣 | L0/L1 배경 전용 |

## 2-3. VFX — 필수 3종

| ID | 이름 | 트리거 | 제작 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| VFX-01 | 공명 흔적 파티클 | 이동 시 바닥에 지속 출력 | Particle System, 냥: #A0C8E0 / 뭉: #E8C890 |
| VFX-02 | 피격 이펙트 | 데미지 수신 | 짧은 스프라이트 플래시 + 파티클 |
| VFX-03 | Eclipse 풀컬러 | 공명 100% | URP Volume 채도 Tween + 파티클 버스트 |

## 2-4. 색온도 팔레트 3종

| 팔레트 | 주 컬러 | 채도 | 사용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 냥 위상 | #C8D4DC / #A0C8E0 (청회색) | 30~35% | 냥 활성 전체 화면 |
| 뭉 위상 | #F5E6C8 / #E8C890 (황금) | 35~40% | 뭉 활성 전체 화면 |
| Eclipse | 풀컬러 (제한 없음) | 100% | 공명 100% 순간 ~3초 |

# 3. Unity 프로젝트 구조

## 3-1. 환경

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| Unity 버전 | 2022.3 LTS 또는 Unity 6 LTS |
| 렌더 파이프라인 | URP (Universal Render Pipeline) |
| 타겟 플랫폼 | Android / iOS 우선, PC는 테스트용 |
| 카메라 | Orthographic, X 20~30도 |
| 이동축 | X/Z (2.5D 얕은 평면) |

## 3-2. 폴더 구조

Assets/_Project 아래를 다음처럼 구성한다.

| 폴더 | 내용 |
| --- | --- |
| Art/Characters/ | 냥·뭉 FBX, 머티리얼, 애니메이션 |
| Art/Environments/ | 환경 모듈 10종 FBX |
| Art/VFX/ | Particle System 프리팹 |
| Audio/BGM/ | 배경음악 |
| Audio/SFX/ | 효과음 |
| Materials/PixelShader/ | 도트 셰이더, Ghost 셰이더 |
| Prefabs/Player/ | 냥·뭉 Player 프리팹 |
| Prefabs/Enemies/ | 적 프리팹 |
| Prefabs/Rooms/ | 방 프리팹 |
| Scenes/Boot.unity | 초기 로드 씬 |
| Scenes/PrototypeRoom.unity | 최초 작업 씬 |
| ScriptableObjects/ | 방·보상·적 데이터 |
| Scripts/Core/ | RunController, RoomManager |
| Scripts/Player/ | CharacterSwitcher, PhaseVisualController |
| Scripts/Combat/ | 자동 사격, 공명 시스템 |
| Scripts/UI/ | GameplayCanvas, 보상 카드 |

## 3-3. 초도 씬 필수 오브젝트

| 오브젝트 | 역할 |
| --- | --- |
| RunController | 방 진행, 보상, 런 상태 관리 |
| Player | 이동, 자동 사격, 공명 시스템 통합 |
| CharacterSwitcher | 냥/뭉 교대 + 활성 위상 관리 |
| PhaseVisualController | 색온도 전환 (녹색 그레이 / 파란 그레이 / 풀컬러) |
| RoomBounds | 플레이 가능 영역 제한 |
| EnemySpawner | 방 목표 수만큼 적 생성 |
| CameraRig | 2.5D 고정 카메라 |
| ParallaxRoot | 패럴랙스 배경 레이어 묶음 |
| GameplayCanvas | HP · 공명 게이지 · 방 진행 UI |

# 4. 일일 · 주간 루틴

1인 개발은 번아웃이 가장 큰 리스크다. 루틴을 지키는 것이 스코프 통제만큼 중요하다.

## 4-1. 일일 루틴

| 시간 | 항목 |
| --- | --- |
| 시작 5분 | 오늘 만들 것 딱 1가지 적기 — 반드시 30분 내 완료 가능한 단위 |
| 작업 중 | 기능 1개 완성 → Git 커밋 → 다음 기능. 미완성 상태로 하루 끝내지 않기 |
| 마무리 5분 | 완성한 것 플레이 → 재미 있으면 체크 / 없으면 메모 |

## 4-2. 주간 루틴

| 요일 | 고정 항목 |
| --- | --- |
| 월요일 | 이번 주 완성할 기능 목록 3개 이하로 확정 |
| 수요일 | 중간 점검 — 목록에서 벗어난 작업이 있으면 중단 |
| 금요일 | 주간 플레이테스트 — 10분 연속 플레이 후 감상 기록 |
| 금요일 | Git 태그 + 빌드 저장 (apk / ipa) |

## 4-3. 스코프 크리프 방어 규칙

- 새 기능 아이디어가 떠오르면 → 즉시 구현 금지, "백로그 노트"에만 기록

- "이거 있으면 재밌겠다"는 생각이 하루 3번 이상 → 오늘 목표를 다시 읽는다

- 예상 작업시간이 4시간을 넘으면 → 절반으로 쪼개서 두 개로 나눈다

- 한 주에 새 시스템 2개 이상 시작 금지 → 기존 것 먼저 완성

# 5. 단계별 검증 체크리스트

## 5-1. Phase 1 완료 기준 (방 1개)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 조작 | 이동과 자동 사격이 불편함 없이 작동한다 |
| 공명 | 이동하면 흔적이 남고, 게이지가 오른다 |
| Eclipse | 게이지 100% 시 화면 연출이 1초 내 발동한다 |
| 교대 | 냥↔뭉 교대 시 색온도가 즉각 전환된다 |
| 판독성 | 캐릭터 실루엣, 탄, 적이 배경보다 먼저 읽힌다 |
| 재미 | 30초 루프를 5회 반복해도 계속 하고 싶은가 |

## 5-2. Phase 2 완료 기준 (5방 런)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 런 완주 | 5방 사이클 1회 완주 가능 |
| 비활성 캐릭터 | Ghost 실루엣이 방해 없이 같은 공간에 있음을 전달 |
| 패럴랙스 | L0~L5 스크롤이 깊이감 있게 작동 |
| 도트 셰이더 | 모바일 화면에서 냥/뭉 즉시 구분 |
| Eclipse 연출 | 풀컬러 순간이 감정적 보상으로 느껴지는가 |
| 보스 | 처치 가능하고, 냥/뭉 파훼 패턴 색이 구분됨 |

## 5-3. 아트 판독성 최종 질문 (전 단계 공통)

- 냥과 뭉이 작은 화면에서도 즉시 구분되는가?

- 교대 순간 색온도 변화만으로 위상이 바뀐 것을 느끼는가?

- 비활성 캐릭터가 방해되지 않으면서 같은 공간에 있음을 전달하는가?

- Eclipse 풀컬러 순간이 감정적 보상으로 느껴지는가?

- 배경은 아름답지만 전투를 방해하지 않는가?

- Archero식 라이트함과 동화풍 감성이 동시에 느껴지는가?

# 6. 도구 & 기술 스택

| 분야 | 도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 | Unity 2022.3 LTS / URP | 게임 개발 전반 |
| 3D 모델링 | Blender | 캐릭터·환경 모듈 |
| 셰이더 | Unity Shader Graph | 도트 셰이더, Ghost 셰이더 |
| VFX | Unity Particle System | 공명·피격·Eclipse 이펙트 |
| 색상 후처리 | URP Global Volume | 위상별 색온도 전환 |
| 키아트 | ChatGPT(DALL-E) / Midjourney | 스토어 이미지, 컨셉아트 |
| 음악 | Suno / 외주 | BGM (위상별 2트랙) |
| SFX | Bfxr / Sfxr / 외주 | 효과음 |
| 버전 관리 | Git + GitHub / GitLab | 코드 · 에셋 버전 관리 |
| 빌드 | Unity Cloud Build | Android / iOS 빌드 |
| 문서 | Claude + Google Docs | GDD, 프로세스 문서 |

# 7. 외주 · AI 활용 기준

혼자 모든 것을 만들 수 없다. 핵심 게임플레이 코드와 시스템 설계는 직접, 나머지는 AI와 외주로 처리한다.

| 분야 | 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 게임플레이 코드 | 직접 | 설계 의도가 코드에 녹아야 함 |
| 키아트 / 컨셉아트 | AI (ChatGPT / Midjourney) | 방향성 검증용, 인게임 사용 불가 |
| BGM | AI (Suno) + 필요 시 외주 | 위상별 2트랙이면 충분 |
| SFX | AI 생성 또는 오픈소스 라이브러리 | 이펙트 20종 미만 |
| 번역 (글로벌) | AI 1차 + 원어민 검수 | 텍스트량이 많지 않음 |
| QA 플레이테스트 | 지인 5인 이상 + Discord | 내부에서 발견 못하는 버그 |

📌 AI 키아트 사용 주의  키아트는 유저의 상상을 자극하기 위한 장치다. 인게임 그래픽 목표로 착각하지 않는다. 실제 게임 화면은 미니어처 무대처럼 단순해야 한다.

# 8. 리스크 & 대응 방안

| 리스크 | 발생 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 스코프 크리프 | 주간 목표 달성률 50% 미만 | 기능 목록 절반 제거 후 재시작 |
| 아트 병목 | 코드 완성 후 아트 대기 상태 | 도형 프리미티브로 우선 진행 → 나중에 교체 |
| 번아웃 | 이틀 연속 아무것도 못 만듦 | 하루 쉬고 가장 쉬운 작업부터 재시작 |
| 퀄리티 집착 | 한 기능에 1주 이상 투자 | 타이머 2시간 설정 → 강제 다음 작업 |
| 방향 흔들림 | 새 레퍼런스 게임 발견 후 설계 변경 충동 | GDD 핵심 원칙 문서 다시 읽기 |
| 모바일 성능 | 60fps 미달 | 드로우콜 분석 → 배경 레이어 통합 |

— 하루에 완성되는 작은 것들이 쌓여 게임이 된다 —